## README
About this tool
This is a simple & flexible tool for housing a Scrum product backlog.
The main feature is that includes a "generate index cards" button.
This tool was created by Stefan Nijenhuis, with minor tweaks by me.
The design of this tool and the index cards is based on my book "Scrum and XP from the Trenches", and the first version of the index card generator on my blog (http://blog.crisp.se/henrikkniberg)
To learn more about the intended usage of this tool, see the chapter on product backlogs.
http://www.crisp.se/henrik.kniberg/ScrumAndXpFromTheTrenches.html
Feel free to use and modify this tool as you wish.
Worksheets
BACKLOG = the actual product backlog. Add columns as you like.
CARDS = index cards appear here when you press "generate index cards" on the BACKLOG worksheet.
TEMPLATE = play with this to change the appearance of the generated index cards.
If you make any significant improvements or bugfixes (while still keeping it simple) I'd appreciate if you email me at henrik.kniberg @crisp.se so that I can spread it to the community.
Thanks Stefan for implementing this!
/Henrik Kniberg 2007-12-13

## BACKLOG
ID | Imp | Nome | Notas | Como testar | Estimativa (dias) | Pessoas | Status | Avaliação
1 | 80 | CRUD de usuários | Como um usuário administrador eu quero logar no sistema e executar CRUD de usuários e definir seus privilégio de acordo com as funcionalidades do sistema | Logar no sistema, navegar até a guia de usuários, clicar no botão novo usuário e inserir um usuário. Executar uma edição, uma pesquisa e um exclusão. | 4 |  | Não iniciado
2 | 60 | CRUD de produto | Como um administrador do sistema eu quero cadastrar produtos (nome, descrição, código Anatel, status, data cadastro). | Logar no sistema, navegar até a guia de produtos, clicar no botão novo produto e inserir um produto. Executar uma edição, uma pesquisa e um exclusão. | 1 |  | Não iniciado
4 | 50 | CRUD linha de produção | Como um administrador eu quero cadastrar linhas de produção para que eu possa monitora-las e inserir colaboradores a essas linhas | Logar no sistema, navegar até a guia de linha de produção, clicar no botão nova linha de produção e inserir uma nova linha. Executar uma edição, uma pesquisa e um exclusão. | 1 |  | Não iniciado
3 | 20 | Integração com o sistema OIW para sincronismo de ordem de produção | Um rotina de verificação automática e manual de sincronismo de OP deve existir no sistema. Essa rotina insere as informações de OP na base do sistema OIW Produção | Logar no sistema, na tela de lista de ops clicar no botão sincronizar. Verificar se o sincronismo automático está funcionando. | 5 |  | Não iniciado
5 | 15 | Controle estatístico de produção | Como administrador eu quero ver um gráfico de produção com o previsto e o realizado. | Esse gráfico deve estar na tela principal do sistema | 5 |  | Não iniciado
6 | 30 | Vincular usuário a linha de produção | Como supervisor eu quero inserir usuários em uma linha de produção através do numero do colaborador. | Acessar a tela de vincular usuário a linha de produção, inserir o código do usuário e verificar se o mesmo está inserido na linha de produção. | 7 |  | Não iniciado
8 | 55 | CRUD ordem de produção | Como um administrador eu quero cadastrar ordens de produção. Deverá existir um filtro de ordem de produção: liberadas para produção, Separação, Produção, Estoque e Expedição | Acessar a tela de ordem de produção e cadastrar uma ordem de produção. | 8 |  | Não iniciado
6 | 53 | Quebra de ordem de produção | Como administrador eu quero quebrar a ordem de produção em lotes | Acessar a ordem de produção e definir uma quantidade de peças a serem produzidas. Isso deverá gerar lotes no sistema | 10 |  | Não iniciado
10 | 52 | Programação de produção | O sistema deverá controlar as ordens de produção de acordo com a sequencia a seguir: ordem de produção liberada para separação, liberada para produção, em produção, embalagem e encerrada. |  | 15 |  | Não iniciado
15
9
7
11
23
17
19
22
14
16
18
13
7
21
12
Note on A1: Henrik: Unique ID
Note on B1: Henrik: Importance. High = more importance. Used only for sorting in priority order. Only product owner is allowed to set this.
Note on F1: Henrik: Relative size of this story. Only the team is allowed to set this.
Generate index cards

## CARDS
Backlog Item #1
Importance
| Revisões em melhorias no LSM 2.0 | 100
| Notes | Estimate
| 10 | 20
How to demo
Construir um checklist com as solicitações da LOGIN e testar cada funcionalidade.
Backlog Item #2
Importance
| Implementação do Ajax | 95
| Notes | Estimate
8
How to demo
Apresentar o AJAX em ação de acordo com uma pauta preparada pela equipe LSM SENAI.
Backlog Item #4
Importance
| Agrupar as lista de Software/Hardware | 90
| Notes | Estimate
2
How to demo
Apresentar os grupos de software e hardware de acordo com uma pauta preparada pela equipe LSM SENAI.
Backlog Item #3
Importance
| Compartilhamento via HTTP | 85
| Notes | Estimate
| Essa funcionalidade será desenvolvida por questões de segurança. Ao inves de usar uma pasta compatilhada para downloads e uploads no sistema, será usando um compartilhamento HTTP ou FTP. | 16
How to demo
Instalar um software remotamente. Desinstalar um software remotamente.
Backlog Item #5
Importance
| Desenvolver módulo para gerenciamento de usuário com perfis diferentes | 80
| Notes | Estimate
5
How to demo
Backlog Item #20
Importance
| Alerta de intrusão do gabinete | 75
| Notes | Estimate
24
How to demo
Backlog Item #8
Importance
| Fazer alterações na BIOS sem utilizar a tecnologia vPro (Requisito de pesquisa) | 70
| Notes | Estimate
30
How to demo
Backlog Item #6
Importance
| Manter histórico da configuração do hardware | 65
| Notes | Estimate
10
How to demo
Backlog Item #10
Importance
| Instalar o agente do cliente remotamente (Requisito de pesquisa) | 60
| Notes | Estimate
7
How to demo
Backlog Item #15
Importance
| Integrar gerenciamento de desktop remoto (VNC/Assistente de conexão remota) | 55
| Notes | Estimate
45
How to demo
Backlog Item #9
Importance
| Implantação e integração com a tecnologia VPRO (Requisito de pesquisa) | 50
| Notes | Estimate
60
How to demo
Backlog Item #7
Importance
| Implantação e integração com a tecnologia VPRO | 47
| Notes | Estimate
How to demo
Backlog Item #18
Importance
| Desenvolver versão cliente para Linux | 45
| Notes | Estimate
150
How to demo
Backlog Item #11
Importance
| Aplicar melhorias nos sensores e SMART | 40
| Notes | Estimate
4
How to demo
Backlog Item #23
Importance
| Melhorar a interface do processo de instalação do cliente | 35
| Notes | Estimate
20
How to demo
Backlog Item #17
Importance
| Tornar cada vez mais o processo de instalação intuitivo e flexível | 30
| Notes | Estimate
3
How to demo
Backlog Item #19
Importance
| Desenvolver módulo cliente para dar informações dos Sensores e Sistema no cliente | 25
| Notes | Estimate
3
How to demo
Backlog Item #22
Importance
| Alerta de alteração da configuração DMI | 20
| Notes | Estimate
4
How to demo
Backlog Item #14
Importance
| Melhorar a identificação dos sensores e criar seções | 15
| Notes | Estimate
2
How to demo
Backlog Item #16
Importance
| Pesquisa para viabilizar a instalação e remoção de software .EXE (Requisito de pesquisa) | 10
| Notes | Estimate
30
How to demo
Backlog Item #13
Importance
| Implantar segurança SSL ao sistema de gerenciamento | 5
| Notes | Estimate
14
How to demo
Backlog Item #7
Importance
| Aplicar melhorias na interface utilizando elementos gráficos | 4
| Notes | Estimate
20
How to demo
Backlog Item #21
Importance
| Pesquisa para viabilizar o desenvolvimento em solução de Backup | 3
| Notes | Estimate
18
How to demo
Backlog Item #12
Importance
| Certificação do produto junto a Microsoft (Requisito de pesquisa) | 2
| Notes | Estimate
8
How to demo
Backlog Item #24
Importance
| Validação das funcionalidades aplicadas | 1
| Notes | Estimate
45
How to demo

## TEMPLATE
Backlog item #
Importance
| Story name description | 0
| Notes | Estimate
| Notes for this story | 0
How to demo
This explains how to demo

## SPRINTS
Sprint #01
Início: 12/01/2010
Data de apresentação: 04/02/2010
Reunião diária: 8:15 hs na sala de projetos
Objetivo | Sprint Backlog | Membros
Melhorar a versão 2.0 em relação a segurança, usabilidade e desempenho | Revisões em melhorias no LSM 2.0 | Bruno Abreu (SM)
| Implementação do Ajax | Radson Santos (ST)
| Agrupar as lista de Software/Hardware | Manoel Thomas (ST)
| Compartilhamento via HTTP | Arliton Rocha (ST)