## README
About this tool
This is a simple & flexible tool for housing a Scrum product backlog.
The main feature is that includes a "generate index cards" button.
This tool was created by Stefan Nijenhuis, with minor tweaks by me.
The design of this tool and the index cards is based on my book "Scrum and XP from the Trenches", and the first version of the index card generator on my blog (http://blog.crisp.se/henrikkniberg)
To learn more about the intended usage of this tool, see the chapter on product backlogs.
http://www.crisp.se/henrik.kniberg/ScrumAndXpFromTheTrenches.html
Feel free to use and modify this tool as you wish.
Worksheets
BACKLOG = the actual product backlog. Add columns as you like.
CARDS = index cards appear here when you press "generate index cards" on the BACKLOG worksheet.
TEMPLATE = play with this to change the appearance of the generated index cards.
If you make any significant improvements or bugfixes (while still keeping it simple) I'd appreciate if you email me at henrik.kniberg @crisp.se so that I can spread it to the community.
Thanks Stefan for implementing this!
/Henrik Kniberg 2007-12-13

## BACKLOG
ID | Imp | Nome | Nota | Como demonstrar | Estimativa | Status | SPRINT
1 | 50 | Cadastro de senha | Criar uma sessão dentro do aplicativo com a função de cadastro de senha. Esse tela pode ser similar a tela de discagem | Acesso o zigg, navegar até configurações, senha, alterar senha e inserir a nova senha no aplicativo
2 | 45 | Recuperar senha | A senha poderá ser recuperada pelo site ou pelo aplicativo. A modalidade de recuperação de senha deverá ser feita através de validação de e-mail, ou seja, um link de ativação de uma nova senha deverá ser enviado via e-mail. | Acessar o app, navegar até configurações, recuperar senha. O aplicativo enviará um e-mail para a conta do Google vinculada ao dispositivo.
3 | 30 | Visualizar vídeos bloqueados com a possibilidade de compartilhamento | Selecionar vídeos bloqueados e assisti-los no próprio zigg. Deverá existir um botão para compartilhar o vídeo | Acessar a lista de vídeos bloqueados, selecionar um vídeo e poder assisti-lo.
4 | 90 | Proxy de bloqueio de programas | Bloquear a comunicação de determinados aplicativos através um proxy ziggnow.
Note on A1: Henrik: Unique ID
Note on B1: Henrik: Importance. High = more importance. Used only for sorting in priority order. Only product owner is allowed to set this.
Note on F1: Henrik: Relative size of this story. Only the team is allowed to set this.
Generate index cards

## CARDS
Backlog Item #22
Importance
| Implementar base do sistema | 100
| Notes | Estimate
| A base do sistema consiste em definir a base de dados, inserir projeto de construção na repositorio, modelar arquitetura do sistema. | 5d
How to demo
Backlog Item #3
Importance
| Cadastrar, editar, excluir e listar produtos | 95
| Notes | Estimate
| Criar o diagrama de casos de uso | 3d
How to demo
Acessar a página de produtos e cadastrar um produto.
Backlog Item #2
Importance
| Cadastrar, editar, excluir e listar componentes de hardware | 90
| Notes | Estimate
| Criar o diagrama de casos de uso | 3d
How to demo
Acessar a página de componentes e cadastrar um componente
Backlog Item #4
Importance
| Cadastrar, editar, listar e excluir representantes | 84
| Notes | Estimate
| Criar o diagrama de casos de uso | 4d
How to demo
Cadastrar um usuário com privilégios de um representante
Backlog Item #22
Importance
| Aprovação do Comercial | 80
| Notes | Estimate
| Listar Pedidos com status: Em Aberto e Financeiro Recusado; O Pedido pode ser Aprovado ou Recusado, quando Recusado informar o motivo. | 3d
How to demo
Logado como usuário com permissão a nível de Comercial Aprovar ou Recusar um Pedido; Caso Recusar informar o motivo.
Backlog Item #23
Importance
| Aprovação do Financeiro | 75
| Notes | Estimate
| Listar Pedidos com status: Comercial Aprovado e Operacional Recusado; O Pedido pode ser Aprovado ou Recusado, quando Recusado informar o motivo. | 2d
How to demo
Logado como usuário com permissão a nível de Comercial Aprovar ou Recusar um Pedido; Caso Recusar informar o motivo.
Backlog Item #24
Importance
| Aprovação do Operacional | 70
| Notes | Estimate
| Listar Pedidos com status: Financeiro Aprovado; O Pedido pode ser Aprovado ou Recusado, quando Recusado indicar o motivo; Transformar o Pedido em OF com status Em Aberto informando o Nº da OF. | 3d
How to demo
Logado como Usuário a nível Operacional Aprovar ou Recusar o Pedido; Caso Recusar informar motivo; Transformar o Pedido em OF informando o Nº da OF.
Backlog Item #25
Importance
| Processo de Produção Fábrica | 65
| Notes | Estimate
| Listar OF's EmAberto para Liberar para Produção; Informar Nº Série e Lote e colocar OF em Produção; Liberar OF para Faturamento; Solicitar Agendamento. | 5d
How to demo
Usuário com permissão visualiza OF's Em Aberto e Libera para Produção; Usuário com permissão visualiza OF's Liberadas para Produção e coloca a OF para Em Produção; Usuário com permissão visualiza OF's Em Produção e coloca a OF para Liberado para Faturamento; Usuário com permissão solicita agendamento.
Backlog Item #26
Importance
| Quebra de OF | 60
| Notes | Estimate
| Listar OF's Liberadas para Produção e efetuar a Quebra da OF, informando a quantidade de máquinas que vão ser produzidas. | 8d
How to demo
Usuário com permissão visualiza OF's e efetua a Quebra de uma OF; Informa a quantidade que ira para Produção.
Backlog Item #27
Importance
| Faturamento / Envio | 55
| Notes | Estimate
| Listar OF's com status Liberado para Faturamento informar o Nº da NF e a data de Faturamento e atualizar o status para Faturado / Despachado; Quando o cliente recebe o produto informar a data da entrega e mudar o status para Finalizado / Entregue. | 2d
How to demo
Usuário com permissão atualiza status da OF para Faturado / Despachado ou Finalizado / Entregue, preenchendo os campos NF e data de Faturamento ou data de Entrega respectivamente.
Backlog Item #28
Importance
| Venda Direta | 50
| Notes | Estimate
| Cadastrar OF com Operação Venda Direta; Dar baixas de máquinas na OF selecionada pelo Estoque; Relacionar automaticamente o Cliente recen-cadastrado com o Representante do Usuário logado. | 8d
How to demo
Usuário com permissão realiza uma Venda Direta; Usuário com nível Operacional ou Estoque (Fábrica) relaciona a Venda Direta com a OF de saída das máquinas; Usuário com permissão de fazer Venda Direta pode cadastrar um cliente, esse cliente cadastrado deve ser relacionado com o representante do usuário logado.
Backlog Item #29
Importance
| Nível de Acesso do Usuário | 40
| Notes | Estimate
| Refatorar nível de usuário, não será mais dividido por nível de Acesso e sim por ações em uma setor da Fábrica; Definir os componentes que podem ou não ser acessados numa página por um usuário. | 3d
How to demo
No cadastro de um usuário definir as ações do usuário em cada setor, criando assim o nível de acesso do usuário.
Backlog Item #30
Importance
| Criarção de uma OF sem pedido pelo Operacional | 35
| Notes | Estimate
O usuário com privilégios de Operacional poderá criar uma OF sem que haja um pedido. A partir daí, o sistema segue o fluxo normal de Ordem de fabricação
How to demo
Logar com privilégio de criação de OF, criar uma OF sem que haja um pedido cadastrado.
Backlog Item #31
Importance
| Associar Pedido e uma OF de estoque | 30
| Notes | Estimate
O usuário com privilégios de Operacional poderá associar um Pedido a uma ou mais OF´s de estoque, ou seja, uma OF já produzida (produto acabado).
How to demo
Logar com privilégio de criação de OF, listar as OF´s de produtos acabados, associar pedido a uma ou mais OF´s.
Backlog Item #21
Importance
| Modificar Produto de um Pedido | 0
| Notes | Estimate
| No cadastro ou atualização de um Pedido permitir modificar componentes de um Produto selecionado; Informar os Componentes de entrada e de saída do Produto modificado. | 5d
How to demo
Logado como usuário com nível de Representante visualizar os Produtos de um Pedido e poder trocar os Componentes de um Produto.

## TEMPLATE
Backlog item #
Importance
| Story name description | 0
| Notes | Estimate
| Notes for this story | 0
How to demo
This explains how to demo

## User Story
Como um usuário... | Eu quero... | De modo que...
Administrador | Cadastrar novos usuários e definir o nível de acesso de cada um deles. As informações dos usuários consistem em: nome, endereço completo, telefone. | Eu posso monitorar todas as atividades dos usuários.