## Plan1
EDT | Nome da tarefa | Início | Término | Duração
1 | Accept - STA | 2019-03-08 | 2020-01-08 | 1650 hrs
1.1 | Projeto Iniciado | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 0 dias
1.2 | Iniciação e Planejamento | 2019-03-08 | 2019-03-13 | 30 hrs
1.2.1 | Reunião de KickOff | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 10 hrs
1.2.2 | Elaboração do termo de abertura | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 10 hrs
1.2.3 | Elaboração dos planos do projeto | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 10 hrs
1.2.4 | Iniciação e Planejamento Concluídos | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 0 hrs
1.3 | Execução | 2019-03-13 | 2020-01-02 | 1590 hrs
1.3.1 | Construção | 2019-03-13 | 2019-12-06 | 1490 hrs
1.3.1.1 | Módulo Runin-Virtual | 2019-03-13 | 2019-04-09 | 150 hrs
1.3.1.2 | Módulo Runin - Burn In Test | 2019-04-09 | 2019-05-08 | 150 hrs
1.3.1.3 | Módulo Pós-testes Windows | 2019-05-08 | 2019-06-12 | 200 hrs
1.3.1.4 | Módulo Appweb | 2019-06-12 | 2019-06-21 | 60 hrs
1.3.1.5 | Módulo Middleware | 2019-06-21 | 2019-07-23 | 150 hrs
1.3.1.6 | Módulo Runin - MEMTest PRO | 2019-07-23 | 2019-08-06 | 80 hrs
1.3.1.7 | Módulo Servidores | 2019-08-06 | 2019-09-03 | 160 hrs
1.3.1.8 | Módulo ePDV | 2019-09-03 | 2019-10-01 | 160 hrs
1.3.1.9 | Módulo Pós-testes Linux | 2019-10-01 | 2019-10-17 | 100 hrs
1.3.1.10 | Módulo Linux | 2019-10-18 | 2019-11-14 | 160 hrs
1.3.1.11 | Módulo Comunicação SFC | 2019-11-18 | 2019-11-27 | 60 hrs
1.3.1.12 | Módulo Integração (pre-teste) | 2019-11-27 | 2019-12-06 | 60 hrs
1.3.1.13 | Construção Concluída | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0 hrs
1.3.2 | Transição | 2019-12-09 | 2020-01-02 | 100 hrs
1.3.2.1 | Homologação | 2019-12-09 | 2019-12-17 | 50 hrs
1.3.2.2 | Implantação | 2019-12-17 | 2020-01-02 | 50 hrs
1.3.2.3 | Transiçao Concluída | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0 hrs
1.3.3 | Execução Concluída | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 0 hrs
1.4 | Encerramento | 2020-01-02 | 2020-01-08 | 30 hrs
1.4.1 | Elaboração do termo de aceite | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 5 hrs
1.4.2 | Elaboração de documentações | 2020-01-03 | 2020-01-06 | 10 hrs
1.4.3 | Relatório RDA | 2020-01-06 | 2020-01-07 | 10 hrs
1.4.4 | Reunião de encerramento | 2020-01-07 | 2020-01-08 | 5 hrs
1.4.5 | Encerramento Concluído | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 hrs
1.4.6 | Projeto Concluído | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 hrs